## Export
ID Groupe | Intitulé projet | ID Initiative | Chef de projet | Direction | Client/Pôle | Objectifs/Enjeux | Status | Budget engagé JH | Budget engagé € | Budget Initial JH | Budget initial € | Budget révisé JH | budget révisé € | Budget consommé JH | budget consommé € | Facturé JH | Facturé € | Suivi dans Pulse | Date de saisie | Meteo globale | Tendance globale | Meteo budget | tendance budget | Meteo planning | tendance planning | Meteo périmètre | tendance périmètre | meteo sponsor | tendance sponsor | Principales réalisations | Risques et plan de mitigation | Prochaines étapes
G1 | AEO – Refonte plateforme paiements corporate | INIT-0017 | M. Évrard | DSI Corporate | Pôle Paiements | Refondre la plateforme de paiements grands comptes pour fluidifier les flux et réduire les délais de traitement. | En réalisation | 962 | 1250000 | 923 | 1200000 | 962 | 1250000 | 915 | 1190000 | 824 | 1071000 | Oui | 01/09/2026 | red | Bad | red | Bad | yellow | Neutral | green | Good | red | Bad | Lot 1 livré en recette, socle d'API en production. |  | Préparer la bascule production du lot 2.
G1 | PIAT – Migration cloud privé Cash Management | INIT-0021 | S. Lefèvre | DSI Corporate | Pôle Trésorerie | Migrer les services de cash management vers le cloud privé interne. | En réalisation | 754 | 980000 | 769 | 1000000 | 754 | 980000 | 475 | 617000 | 427 | 555300 | Oui | 01/09/2026 | green | Good | green | Good | green | Good | yellow | Neutral | green | Good | Migration du socle technique réalisée à 70 %. | Dépendance fournisseur sur le module de chiffrement ; plan B contractualisé. | Recette d'intégration prévue fin de mois.
G2 | PIAT – Conformité DORA & reporting réglementaire | INIT-0042 | A. Mercier | DSI Risk | Pôle Conformité | Mettre en conformité le SI avec DORA et automatiser le reporting réglementaire. | En réalisation | 585 | 760000 | 585 | 760000 |  |  | 555 | 722000 | 500 | 649800 | Oui | 01/09/2026 | yellow | Bad | red | Bad | yellow | Neutral | green | Good | yellow | Neutral | Cartographie des écarts finalisée. | Charge sous-estimée sur le volet reporting ; renfort en cours de recrutement. | Lancer le chantier d'automatisation.
G2 | AEO – Déploiement agents IA support N1 | INIT-0050 | T. Roussel | DSI Data/IA | Pôle Support | Déployer des agents IA pour automatiser le support de niveau 1. | En murissement | 415 | 540000 | 415 | 540000 |  |  | 100 | 130000 | 90 | 117000 | Oui | 01/09/2026 | green | Good | green | Good | green | Good | green | Good | green | Good | POC concluant sur 2 cas d'usage. | Acceptabilité métier à sécuriser ; ateliers de conduite du changement planifiés. | Industrialiser le premier agent.
G3 | AEO – Cartographie architecture d'entreprise | INIT-0061 | L. Garnier | DSI Architecture | Transverse | Établir la cartographie applicative et technique cible du SI corporate. | En réalisation | 246 | 320000 | 246 | 320000 |  |  | 154 | 200000 | 138 | 180000 | Oui | 01/09/2026 | green | Neutral | green | Good | green | Good | red | Bad | green | Good | Référentiel applicatif consolidé à 80 %. | Périmètre élargi tardivement aux filiales ; arbitrage attendu. | Cadrer le volet infrastructure.
G3 | PIAT – Référentiel données clients | INIT-0066 | C. Fabre | DSI Data/IA | Pôle Données | Construire un référentiel unique des données clients corporate. | En réalisation | 346 | 450000 | 346 | 450000 |  |  | 223 | 290000 | 201 | 261000 | Oui | 01/09/2026 | green | Good | yellow | Neutral | yellow | Neutral | green | Good | green | Good | Modèle de données validé. | Qualité des données sources hétérogène ; plan de remédiation lancé. | Démarrer les chargements pilotes.
G4 | AEO – Portail reporting décisionnel | INIT-0072 | N. Bonnet | DSI Data/IA | Pôle Pilotage | Mettre à disposition un portail décisionnel pour le pilotage corporate. | En réalisation | 462 | 600000 | 462 | 600000 |  |  | 292 | 380000 | 263 | 342000 | Oui | 01/09/2026 | red | Bad | yellow | Neutral | green | Good | yellow | Neutral | green | Good | Premiers tableaux de bord livrés. | Adhésion des directions à confirmer ; comité de pilotage renforcé. | Étendre aux indicateurs budgétaires.
G4 | PIAT – Socle DevSecOps | INIT-0080 | K. Dias | DevFactory | Transverse | Industrialiser la chaîne CI/CD et intégrer la sécurité applicative. | En réalisation | 523 | 680000 | 538 | 700000 | 523 | 680000 | 192 | 250000 | 173 | 225000 | Oui | 01/09/2026 | yellow | Neutral | green | Good | green | Good | green | Good | green | Good | Pipelines standardisés sur 12 applications. | Montée en compétence des équipes à poursuivre ; plan de formation en place. | Généraliser le scan SAST.
G5 | AEO – Migration poste de travail | INIT-0091 | R. Henry | DSI Production | Transverse | Migrer le parc de postes de travail vers le nouveau socle. | En réalisation | 692 | 900000 | 692 | 900000 |  |  | 192 | 250000 | 173 | 225000 | Oui | 01/09/2026 | red | Bad | red | Bad | red | Neutral | yellow | Neutral | red | Bad | Pilote réalisé sur 200 postes. | Incompatibilités applicatives majeures ; cellule de traitement dédiée et plan de contournement. | Décider du maintien du calendrier.
G5 | PIAT – Open banking API | INIT-0095 | F. Leroy | DSI Corporate | Pôle Digital | Exposer des API open banking sécurisées pour les partenaires. | En réalisation | 385 | 500000 | 385 | 500000 |  |  | 246 | 320000 | 222 | 288000 | Oui | 01/09/2026 | red | Bad | red | Bad | red | Bad | red | Bad | red | Bad | Gateway déployée en pré-production. |  | Sécuriser le passage en production.
G6 | Refonte socle infrastructure réseau | INIT-0200 | P. Simon | DSI Production | Transverse | Hors périmètre AEO/PIAT. | En réalisation | 231 | 300000 | 231 | 300000 |  |  | 115 | 150000 | 104 | 135000 | Oui | 01/09/2026 | red | Bad | red | Bad | red | Bad | red | Bad | red | Bad | x | x | x
G6 | AEO – Outil RH interne | INIT-0201 | D. Marchand | DSI RH | Pôle RH | Projet non suivi dans Pulse. | En réalisation | 154 | 200000 | 154 | 200000 |  |  | 69 | 90000 | 62 | 81000 | Non | 01/09/2026 | yellow | Neutral | yellow | Neutral | green | Good | green | Good | green | Good | x | x | x